## Sheet1
|  | = | Gruppen arbejder på
2017
BoligInfo / Binfo | Uge 45, November | [6 empty] | Uge 46, November | [6 empty] | Uge 47, November | [6 empty] | Uge 48, Nov / Dec | [6 empty] | Uge 49 December
UP Phase Plan V 1.0 | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S
F1 Inception
Vision | bar: Uge 45, November M
Glossary
Phase Plan | bar: Uge 45, November M
Swot Analyse | bar: Uge 45, November M to Uge 45, November T
Intressentanalyse | bar: Uge 45, November M to Uge 45, November T
Use-Case Diagram | bar: Uge 45, November T
F2 Elaboration
Use-Cases | bar: Uge 45, November T to Uge 45, November F
Supplementary Specification / FURPS+ | bar: Uge 45, November T to Uge 45, November F
Riskosanalyse | bar: Uge 45, November F; Uge 46, November M
System Sequence Diagrams | bar: Uge 46, November M
Domain Model / Class Diagram | bar: Uge 46, November T; Uge 46, November T
F3 Construction
Gennemgå kodning krav | bar: Uge 46, November T to Uge 46, November F
Kodning | bar: Uge 46, November F to Uge 49 December M
Gennemgang af kodning | bar: Uge 47, November M; Uge 47, November F; Uge 48, Nov / Dec M; Uge 48, Nov / Dec F; Uge 49 December M
F4 Transition
Gennemgå opgaven / PDF | bar: Uge 49 December T to Uge 49 December F
Aflever klar | bar: Uge 49 December F